## UserStory
ID | Формулировка | Важность | Предварительная оценка (карты деньги два ствола) | [5 empty] | Как продемонстрировать | Примечание | Ваши примечания и предложения пишите ниже....
|  |  | Сахиб | Вика | Сергей | Илья | Андрей | Итого |  |  | 1. Важность будет отмечаться двумя параметрами, цветом и цифрой. Системой оценки примем от 100,75,50,25
Move | Как пользователь я хочу плавно управлять самолётом, для того чтобы объект двигался как самолёт | 100 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | По нажатию клавиш (w,a,s,d)должно произойти плавное изменение положения объекта |  | 2. https://github.com/Dubouski/Cap-and-4-kamikadze.git
User Interface (Screen resolution) | Как пользователь я хочу менять разрешение экрана, для чтобы подстраивать экран под себя | 100 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | В настройках игры, кликнув на другое разрешение игры, окно игры должно измениться под нужный размер.
User Interface (Start Screen Game) | Как разработчик, я хочу структурировать начальный экран игры, для того чтобы (интерфейс игры был прост и понятен) в нём не было ничего лишнего | 100 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | В начальном окне только нужные кнопки (инструменты).
Acceleration (Speed) | Как пользователь, я хочу ускорять самолёт, для того увеличивать моневрирование самолёта | 75 | 13 | hard | hard | hard | hard | hard | По нажати. клавиши, самолёт должен ускорится, заметный прирост скорости обекта.
Pattern Game | Как разработчик, я хочу провести рефакторинг кода игры, для того чтобы опимизировать игру | 75 | yet it is unknown | [5 empty] | СodReview
Upgrate airplane (БАФЫ!) | Как разработчик, я хочу добавить улучшения для самолёта по мере игры, чтобы удержать пользователя в игре | 75 | Work Flow Steps.. go to UsБафы | [5 empty] | Когда самолет берет бафы он получает какой либо бонус
Add "Pause" | Как заядлый пользователь, я хочу чтобы в игре присутствовала возможность остановки военных баталий, дабы позволить игроку отлучаться на секунду от игры | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | По нажатию клавиши esc, игра должна остановится, а на экране появляется меню выбора(Продолжить, Настройки,Выйти)
Adjusting difficulty | Как разработчки, я хочу чтобы в игре присутствовала возможность выбора сложности игры, для того чтобы игрок мог выбрать подходящий для себя уровень в игре. | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | В настройках игры, выбрав другой уровень сложности, в зависимости какой уровень был выбран, должно или прибавиться мобов или уменьшится.
User name | Как пользователь, я хочу вписывать в таблицу результатов свой результ, для того что бы играя с друзьями отличать свой реузьтат от результата друзей. | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В таблице результатов должно появится имя игрока и его результат игры.
Upgrade mobs | Как разработчик, я хочу менять и усложнять мобов, для того что бы игра усложнялась. Как пользователь, я хочу того же что и разработчик, для того что бы переходя на новый уровень, противники менялись. | 50 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Переходя на более сложный уровень, мобы должны меняться, как внешне, так и физ. характеристиками
Add Settings | Как пользователь, я хочу изменять настройки игры (звук,сложность,разрешение экрана), для того что бы подстраивать игру под себя. | 75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В начальном экране игры, по нажатию кнопки Settings, экран должен сменяться другим, в котором отображены все возможные поля для настройки игры.
Add table result | Как пользователь, я хочу записывать свой результат, для того что бы пытаться его улучшить. | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | По нажатию кнопки "Save result" результат должен сохраниться в таблицу и отобразиться в ней. Так же по нажатию кнокпки "Result" в начальном окне игры, должна отобразиться таблицас результатми игры.
Add Sounds | Как пользователь, я хочу играть с музыкальным сопровождением игры, для того что бы полностью погрузиться в игру | 25 | hard | hard | hard | hard | 8 | 8 | В окне Setting увеливать и уменьшать уровнь музыки (лучше включать/выключать её или фоновую музыку)
Add health | Как пользователь, я хочу иметь жизнь у самолёта, для того что бы увеличить длительности игры | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В игровом поле, отображаются 3 сердца, когда в самолёт попадают, пол сердца отнимается

## UsБафы
UserStory Бафы
ID | Формулировка | Важность | Предварительная оценка | [5 empty] | Как продемонстрировать | Примечание
|  |  | Сахиб | Викa | Сергей | Илья | Андрей | Итог
Add life | Как пользователь я хочу получать бонус к жизни, для того чтобы играть дольше. | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Во время игры на поле появляется значёк канистры, подбирая его, восстанавливается часть жизни
Add shot | Как разработчик я хочу разнообразить выстрел(удар), для того чтобы самолёт имел больший функционал. | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Во время игры на поле появляется значёк автомата, подбирая, самолёт выстреливает очередью из пуль.
Add block | Как пользователь я хочу на некоторое время быть не убиваемым, для того что бы отдышаться (покурить) во время игры. | 25 | 5 | Hard | 8 | 8 | 8 | 8 | Во время игры на поле появляется значёк щита, подбирая, самолёт становится на 10с неуязвимым (пуленепробиваемым).
LevelUp | Как пользователь я хочу чтобы по достижению уровня все преграды уничтожались, для того чтобы играть дольше. | 25 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Во время игры при достижении определённого количества очков, все опасные объекты (мобы) уничтожаются.
99
128

## Sprint
Sprint
# Sprint | Datе | Date for Demo | Goal
Sprint 1 | 15.02 - 28.02 | 2016-02-23 | (Подготовка к празднику 23.02) Получение первого протатипа (усовершенствование движения) : Add Life + Move Airplaine + Interface(Vika) - ВыпилитьScala(Сахиб) + Развёртка экрана(Илья)+Sound
Sprint 2 | 29.02-13.03 |  | Полное изменения дизайна игры, т.е улучшение заглавного экрана игры, добавления нового функционала(Настройки).
Sprint 3 | 14.03-27.03 |  | Создание звукового сопровождения
Sprint 4 | 28.03-10.04
Sprint 5 | 11.04-24.04
Sprint 6 | 25.04-8.05

## Demo
Data DEMO № | 2016-02-23
Кто | Сахиб | Вика | Сергей | Илья | Андрей | Итого | All | Примечание
Scope ( tasks) ) | ВыпилитьScala(Сахиб) + AddLife | Interface | UserName | User Interface (Screen resolution) Развёртка экрана(Илья) | Move + Sound | Add Life + Move Airplaine + Interface(Vika) - ВыпилитьScala(Сахиб) + Развёртка экрана(Илья)+Sound |  | Add Life + Move Airplaine + Interface(Vika) - ВыпилитьScala(Сахиб) + Развёртка экрана(Илья)+Sound
Planned Velocity | 25 | 100 | 25 | 100 | 25+Move(100) | >=275 | 1000
| 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 36 | 128
How | [5 empty] | 1.Цель 2.Игра 3.Что было и что сделано